## scheda PO
FUNZIONARIO VALUTATO |  |  | PAOLA PACELLI | CATEGORIA |  | D
AREA |  |  | AMMINISTRATIVA |  |  |  | Nota bene
SOGGETTO VALUTATORE | [6 empty] | Ai fini dell'utilizzo del foglio, compilare esclusivamente le caselle bianche
PERIODO DI VALUTAZIONE |  |  | 2021
AREA | PARAMETRI |  | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato
OBIETTIVI E PERFORMANCE | Performance organizzativa dell'unità di diretta responsabilità |  | Performance misurata sugli Indicatori di efficacia e di efficienza (desumibile dal PEG PDO e dagli altri strumenti di programmazione) assegnati all'unità organizzativa( obiettivo 2) |  | 100% | 0
NUM. OB.
| Specifici obiettivi assegnati | 1 | svolgimento del concorso per due istruttori dirett amm cont cat D | 25 | 100% | 25
|  | 2 | censimento permanente della popolazione e delle abitazioni | 20 | 100% | 20
|  | 3 | programma presenze : passaggio da civilia open a civilia next | 5 | 100% | 5
|  | 4 | mobilità per interscambio - assunzione architetto - assunzione geometra e successivo comando | 10 | 100% | 10
TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE |  |  |  | 60 | VALUTAZIONE | 60
AREA | PARAMETRI |  | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente |  | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | 8 | 100% | 8
| Organizzazione e innovazione |  | Capacità dimostrate di: - partecipare alla costruzione degli obiettivi - tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione - adattarsi ai cambiamenti intervenuti all’interno dell’amministrazione Capacità dimostrata di stimolare l’innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | 8 | 100% | 8
| Collaborazione, comunicazione e integrazione |  | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | 8 | 100% | 8
| Orientamento al cittadino e/o al cliente interno |  | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell’utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | 8 | 100% | 8
| Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori |  | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | 8 | 100% | 8
TOTALE COMPETENZE |  |  |  | 40 | VALUTAZIONE | 40
|  |  | Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 | 0
[5 empty] | VALUTAZIONE TOTALE | 100
Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ....../....../..........
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:
Luogo e Data _________________ |  |  | Firma valutatore _____________________________________________
Firma valutato _____________________________________________

## Ob. 1
Scheda obiettivo n. |  |  | 1 | Titolo: | 0
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | [13 empty] | NATURA OBIETTIVO
[15 empty] | Obiettivo pluriennale |  |  |  | NO | [5 empty] | -
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | [23 empty] | NO
[15 empty] | Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici |  |  |  | SI | [5 empty] | SI
| PESO TEORICO | 25%
RISORSE FINANZIARIE
| ASSESSORE |  |  |  | SOMNNATI FRANSCESCO | [7 empty] | 20..... |  |  |  | 20..... |  | 20....
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | PAOLA PACELLI | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| SETTORE | AREA AMMINISTRATIVA
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | eventuale: ufficio tecnico nel caso di utilizzo strutture comunali come sedi per esami | [10 empty] | RISORSE UMANE
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | [14 empty] | 2021 |  | 20.... |  | 20....
[13 empty] | CAT. A |  |  | 0
[13 empty] | CAT. B |  |  | 1
[13 empty] | CAT. C |  |  | 0
|  | DURATA | [10 empty] | CAT. D |  |  | 1
|  | Inizio attività |  |  | Conclusione attività | [7 empty] | DIRIGENTI |  |  | 0
|  | 2021-04-15 |  |  | 2021-10-15 | [7 empty] | Totale: |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
DESCRIZIONE OBIETTIVO
L'obiettivo è finalizzato al reclutamento di due unità di personale di categoria D valutate anche le le nuove regole sui concorsi di cui al D.L. 44/2021. Prevede lo studio e verifica fattibilità della procedura secondo il bando già pubblicato in Gazzetta Ufficiale oppure l'eventuale annullamento /rettifica del bando stesso in caso di non compatibilità delle prove concorsuali previste con le disposizioni relative all'emergenza COVID.
RISULTATI E IMPATTI ATTESI
espletamento procedura concorsuale nel periodo emergenziale - assunzione due unità di personale di categoria D potenziamento area Ragioneria a Tributi e Area Servizi alla Persona
|  | Descrizione Indicatori | Unità di misurazione |  | Valore fine anno precedente |  |  | Target previsto anno |  |  | Andamento target a metà anno | [5 empty] | Risultato finale
svolgimento prove conc
-
Nr. | Attività del cronoprogramma |  |  | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | [17 empty] | Previsto
[7 empty] | Anno | gen | feb | mar | apr |  | mag |  | giu |  | lug | ago | set |  | ott |  | nov | dic | Realizzato
1 | verifica e studio procedura- verifica fattibilità secondo bando approvato oppure nuovo bando |  |  | Pacelli P | Schettino | Previsto | 2021 |  |  |  |  | X | x | [11 empty] | Non realizzato
2 | se nuovo bando: modifica regolamentare - modifica bando concorso / annullamento/revoca procedura e predisposizione nuovo bando |  |  | Pacelli P | Schettino | Previsto | 2021 |  |  |  |  | x | x
3 | eventuale : pubblicazione anche in G.U. |  |  | Pacelli | Schettino | Previsto | 2021 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
4 | eventuale: esame domande/ ammissione non ammissione |  |  | Pacelli | Schettino | Previsto | 2021 | [5 empty] | x | x | x | x
5 | svolgimento prove |  |  | Pacelli | Schettino | Previsto | 2021 | [11 empty] | x | x
6 | conclusione procedura - assunzione |  |  | Pacelli | Schettino | Previsto | 2021 | [13 empty] | x | x
Monitoraggio semestrale - Relazione | [6 empty] | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno)
Data ......../........./........... |  | Firma ................................................................................ |  |  |  |  | Data ......../........./........... | [6 empty] | Firma ...................................................................

## Ob. 2
Scheda obiettivo n. |  |  | 2 | Titolo: | 0
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | [12 empty] | NATURA OBIETTIVO
[14 empty] | Obiettivo pluriennale |  |  |  |  | NO | [7 empty] | -
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | [25 empty] | NO
[14 empty] | Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici |  |  |  |  | NO | [7 empty] | SI
| PESO TEORICO | 20%
RISORSE FINANZIARIE
| ASSESSORE |  |  |  | SONNATI FRANCESCO | [6 empty] | 20..... |  |  |  | 20..... |  |  | 20....
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | PAOLA PACELLI | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SETTORE | AREA AMMINISTRATIVA
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | SEGRETERIA | [9 empty] | RISORSE UMANE
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | [13 empty] | 2021 |  |  | 20.... |  | 20....
[12 empty] | CAT. A |  |  | 0
[12 empty] | CAT. B |  |  | 2
[12 empty] | CAT. C |  |  | 3
|  | DURATA | [9 empty] | CAT. D |  |  | 1
|  | Inizio attività |  |  | Conclusione attività | [6 empty] | DIRIGENTI |  |  | 0
|  | 2021-05-01 |  |  | 2022-01-16 | [6 empty] | Totale: |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Trattasi di operazioni censuarie iniziate ad ottobre 2020 mediante svolgimento di attività propedeutiche. Ora nel corso del 2021 si tratta di rilevare un campione di famiglie anagrafiche con interviste da remoto al fine di raccogliere dati sulle condizioni di vita delle famiglie e sulle abitudini della vita quotidiana delle stesse . Trattasi di lavoro copioso che coinvolgerà tutto il personale dell'Area Amministrativa
RISULTATI E IMPATTI ATTESI
completare la rilevazione del campione di famiglie estratto dall'ISTAT nei tempi previsti dalle disposizioni Istat in fase di predisposizione
|  | Descrizione Indicatori | Unità di misurazione |  | Valore fine anno precedente |  |  | Target previsto anno |  |  | Andamento target a metà anno |  |  |  |  | Risultato finale
rilevazione 978 famiglie
-
Nr. | Attività del cronoprogramma |  |  | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | [19 empty] | Previsto
[7 empty] | Anno | gen | feb | mar | apr | mag |  | giu |  | lug |  | ago | set |  | ott |  | nov |  | dic |  | Realizzato
1 | costituzione Ufficio Comunale di Censimento - Formazione |  |  | Pacelli | Vorraso Cestelli Schettino Bigozzi Poggiani | Previsto | 2021 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | Non realizzato
2 | rilevazione lista areale |  |  | Pacelli | Vorraso Cestelli Schettino Bigozzi Poggiani | Previsto | 2021 | [13 empty] | X | X | X
3 | rilevazione da lista |  |  | Pacelli | Vorraso Cestelli Schettino Bigozzi Poggiani | Previsto | 2021 | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
4 | operazioni conclusive |  |  | Pacelli | Vorraso Cestelli Schettino Bigozzi Poggiani | Previsto | 2021 | [18 empty] | X
[7 empty] | 2022 | x
5 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
6 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
Monitoraggio semestrale - Relazione | [6 empty] | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno)
Data ......../........./........... |  | Firma ................................................................................ |  |  |  |  | Data ......../........./........... | [5 empty] | Firma ...................................................................

## Ob. 3
Scheda obiettivo n. |  |  |  | Titolo: | 0
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | [14 empty] | NATURA OBIETTIVO
[16 empty] | Obiettivo pluriennale |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | -
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | [24 empty] | NO
[16 empty] | Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI
| PESO TEORICO | 5%
RISORSE FINANZIARIE
| ASSESSORE |  |  |  | SONNATI FRANCESCO | [8 empty] | 20..... |  |  |  | 20..... |  |  | 20....
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | PACELLI PAOLA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SETTORE | AREA AMMINISTRATIVA
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | ced | [11 empty] | RISORSE UMANE
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | [15 empty] | 2021 |  |  | 20.... |  | 20....
[14 empty] | CAT. A |  |  | 0
[14 empty] | CAT. B |  |  | 1
[14 empty] | CAT. C |  |  | 0
|  | DURATA | [11 empty] | CAT. D |  |  | 1
|  | Inizio attività |  |  | Conclusione attività | [8 empty] | DIRIGENTI |  |  | 0
|  | 2021-04-01 |  |  | 2021-07-30 | [8 empty] | Totale: |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0
DESCRIZIONE OBIETTIVO
l'obiettivo consiste nel collaborare con la ditta che gestisce il software al fine di fornire i dati occorrenti e collaborare al fine di consentire il passaggio al nuovo sistema di gestione delle assenze del personale e dei vari istituti contrattuali
RISULTATI E IMPATTI ATTESI
seplificazione ed efficientamento gestione assenze /presenze e vari istituti del personale
|  | Descrizione Indicatori | Unità di misurazione |  | Valore fine anno precedente |  |  | Target previsto anno |  |  |  | Andamento target a metà anno | [5 empty] | Risultato finale
passaggio operatività
-
Nr. | Attività del cronoprogramma |  |  | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | [18 empty] | Previsto
[7 empty] | Anno | gen | feb | mar |  | apr |  | mag |  | giu |  | lug |  | ago | set |  | ott | nov | dic | Realizzato
1 | trasmissione dati / interfaccia con Dedagroup per illustrazione organigramma e funzioni |  |  | Pacelli | Bigozzi | Previsto | 2021 |  |  | x | x | x | x | [12 empty] | Non realizzato
2 | passaggio nuovo sistema di gestione e illustrazione funzionamento dipendenti |  |  |  |  | Previsto | 2021 | [6 empty] | x | x
3 | verifica corretto funzionamento e ( conteggio presenza/assenza , flessibilità, permessi, feri etc) |  |  |  |  | Previsto | 2021 | [8 empty] | x | x | x | x
4 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
5 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
6 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
Monitoraggio semestrale - Relazione | [6 empty] | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno)
Data ......../........./........... |  | Firma ................................................................................ |  |  |  |  | Data ......../........./........... | [7 empty] | Firma ...................................................................

## Ob. 4
Scheda obiettivo n. |  |  |  | Titolo: | 0
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | [16 empty] | NATURA OBIETTIVO
[18 empty] | Obiettivo pluriennale |  |  |  | NO |  |  |  |  | -
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | [25 empty] | NO
[18 empty] | Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI
| PESO TEORICO | 10%
RISORSE FINANZIARIE
| ASSESSORE |  |  |  | SONNATI FRANCESCO | [10 empty] | 20..... |  |  |  | 20..... |  | 20....
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | PAOLA PACELLI | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| SETTORE | AREA AMMINISTRATIVA
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | [14 empty] | RISORSE UMANE
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | [17 empty] | 2021 |  | 20.... |  | 20....
[16 empty] | CAT. A |  |  | 0
[16 empty] | CAT. B |  |  | 0
[16 empty] | CAT. C |  |  | 0
|  | DURATA | [13 empty] | CAT. D |  |  | 1
|  | Inizio attività |  |  | Conclusione attività | [10 empty] | DIRIGENTI |  |  | 0
|  | 2021-01-01 |  |  | 2021-05-31 | [10 empty] | Totale: |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
DESCRIZIONE OBIETTIVO
attuazione mobilità per interscambio contemporanea con comune di Città della Pieve di due operai - completamento procedure mobilità volontaria geometra part time - assunzione architetto da graduatoria comune di Sinalunga
RISULTATI E IMPATTI ATTESI
potenziamento aree tecniche mediante assunzione di professionalità tecniche secondo programmazione del personale
|  | Descrizione Indicatori | Unità di misurazione |  | Valore fine anno precedente |  |  | Target previsto anno | [5 empty] | Andamento target a metà anno | [5 empty] | Risultato finale
determ/delibere attuative
-
Nr. | Attività del cronoprogramma |  |  | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | [19 empty] | Previsto
[7 empty] | Anno | gen |  | feb |  | mar |  | apr |  | mag |  | giu |  | lug | ago | set |  | ott | nov | dic | Realizzato
1 | completamento procedure di mobilità, mobilità per interscambio e assunzione avviate nei mesi precedenti - comando parziale giometra pt |  |  | Pacelli |  | Previsto | 2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Non realizzato
2 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
3 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
4 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
5 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
6 | [5 empty] | Previsto | 20....
20....
20....
Monitoraggio semestrale - Relazione | [6 empty] | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno)
Data ......../........./........... |  | Firma ................................................................................ |  |  |  |  | Data ......../........./........... | [9 empty] | Firma ...................................................................

## RIEPILOGO
PIANO DELLA PERFORMANCE 20….../20…... RIEPILOGO
|  | UNITÀ ORG. | OBIETTIVI | [10 empty] | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | [5 empty] | RIEPILOGO
|  | Performance dell'unità organizzativa | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | Ob 7 | Ob 8 | Ob 9 | Ob 10 | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO | PUNTEGGIO PONDERATO
Responsabile | Peso teorico | 0 | 25 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 0 | 0
0 | Grado di conseguimento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | OBIETTIVI | 60 | 60
| Punteggio ponderato | 0 | 25 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | COMPETENZE | 40 | 40
100